Értékelési és önértékelési szempontsor

A három éves kistérségi szociális felzárkóztató program eddigi tapasztalatainak feldolgozásához

(azon program-gazdák – önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások, szolgáltatók – számára, amely kistérségek területén, a program során támogatásból fejlesztés történt)

I. Alapadatok:

| Régió/megye | Dél-Dunántúl, Somogy megye |
| --- | --- |
| Kistérség | Koppány-völgye kistérség (Tabi kistérség) |
| Programgazda | Koppány-völgyi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, Tab Város Önkormányzata, Kánya Község Önkormányzata, Törökkoppány Község Önkormányzata, Tengőd Község Önkormányzata, Andocs Község Önkormányzata, Miklósi Község Önkormányzata, Somogymeggyes Község Önkormányzata, Koppány-völgye TKT, Reménység Alapítvány |
| Támogatás/megvalósítás évei | 2008., 2009. |
| Fenntartási időszak vége | 2013 |
| Támogatás összege | SZMMinisztérium: 2008-ban: 60 millió Ft; 2009-ben:60 millió Ft DDRFT: 2009-ben: 90 millió Ft |

II. A célrendszer/fejlesztési terv elképzelései és a megvalósulás (tények, adatok) összhangja (egybevetni a fejlesztési terveket és a tényleges megvalósulás számszaki és tartalmi elemeit)

A program stratégiai célja a kistérségi alapszolgáltatások elérhetőségének biztosítása minden településen, valamint az idősellátás feltételrendszerének, a krízishelyzetek kezelésének és a tartós munkanélküliek foglalkoztathatóságának javítása.

A kistérségi szociális felzárkóztató program megvalósítása három fejlesztési cél alapján került megszervezésre. Eszerint az alábbi fejlesztési céloknak megfelelő projekteket valósítja meg a kistérség:

A. szociális alapszolgáltatások fejlesztése,

B. szociális szakosított ellátások fejlesztése,

C. gyermekjóléti ellátások, többfunkciós és egyéb innovatív szociális jóléti fejlesztések megvalósítása.

A programban

- elsősorban a szociális alapszolgáltatások fejlesztése a cél,

- másodsorban gyermekjóléti szolgáltatások alternatív, egyéb tevékenységekkel való bővítése,

- és harmadsorban a kistérségben működő szakellátó intézmények infrastrukturális feltételeinek javítása.

Az eredeti tervekhez képest az eddigiekben két jelentős és egy formai változtatás történt. Kányában a falugondnoki szolgálat bevezetéséhez tervezett 14 személyes kisbusz helyett két 9 személyes busz került beszerzésre, így Kányán és Tengődőn is elindulhatott a falugondnoki szolgálat. A 2009-es LEKI-s pályázatok közül a tabi központ kialakítása során az eredetei költségtervhez képest magasabb műszaki tartalom miatt kellett módosítást kezdeményezni. Kisbárapátiban a szociális alközpont megvalósítására új helyszínt kellett keresni, mivel az óvodával közös udvarban szociális intézmény működtetésére engedély kiadásának jogi akadálya van.

A három éves felzárkóztató program megvalósítása folyamatos csúszásban van. A tervezés éve a megvalósításban teljesen kimaradt, az első évet (2008) egy éves csúszással néhány hónap alatt kellett megvalósítani 2009-ben, a második év (2009) programját is egy éves késéssel lehet teljesíteni. A kistérség a fentiek miatt kezdeményezte a második és harmadik év projektjeinek párhuzamos megvalósíthatóságát.

III. A fejlesztések eredményeinek átfogó értékelése

III/1. A fejlesztések hatásai a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerre

A Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a 13/2009. (II.09.) TKT számú határozatával 2009. február 9-én elfogadta a három éves szociális felzárkóztató programot, ennek köszönhetően a kistérségben a 2008. és a 2009. évi támogatásokból elindult az alapszolgáltatások kiépítése. 2010. január elsejétől a Koppány-völgyi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat feladatbővülésével, az intézmény nevének módosításával (szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása) létrejött a Koppány-völgyi Alapszolgáltatási Központ.

A szociális alapszolgáltató központ alapító okirata szerint közszolgáltatási költségvetési szerv, gazdálkodására tekintettel önállóan működő intézmény. Pénzügyi-gazdálkodási feladatainak ellátását megállapodás alapján a Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezete végzi.

Az intézmény egyben a kistérség szociálpolitikai centruma is, a térség hiányos szociális ellátórendszere bővítésének bázisa.

Koppány-völgyi Alapszolgáltatási Központ

Családsegítő és gyermekjóléti 	Területi ellátás:	Idősek nappali

szolgáltatás	házi segítségnyújtás,	intézménye

étkeztetés

A Koppány-völgyi Alapszolgáltatási Központ a kistérség valamennyi lakója számára szervezi a szociális és gyermekjóléti alapellátásokat.

A feladatok ellátása kistérségi szinten az alábbi mikro-térségi szervezési rendszerben került kialakításra:

- Tabi mikrotérség: Bábonymegyer, Kapoly, Lulla, Sérsekszőlős, Somogymeggyes, Tab, Torvaj, Zala;

- Kányai mikrotérség: Bedegkér, Kánya, Tengőd, Somogyegres;

- Nágocsi mikrotérség: Andocs, Nágocs, Zics;

- Kisbárapáti mikrotérség: Kisbárapáti, Bonnya, Fiad;

- Törökkoppányi mikrotérség: Miklósi, Kára, Szorosad, Somogydöröcske, Somogyacsa. Törökkoppány.

Az étkeztetést az alapszolgáltatási központ a szakmai előírásoknak megfelelőn kialakított önkormányzati főzőhelyekről biztosítja a térítési díjak teljes körű törvényes szabályozottsága mellett.

A pályázatnak köszönhetően a Koppány-völgye TKT valamennyi, 24 településén egységesen és törvényesen működtethetővé vált a házi segítségnyújtás, mint szociális alapszolgáltatás.

A Kányai Idősek Klubjának kialakításával és működtetésével 2009. január 1-jétől 11 önkormányzat önként vállalt feladataként megoldódik az idősek napközbeni ellátása.

Az újonnan induló falugondnoki szolgálatok - Kányán, Tengődőn, Somogymeggyesen - számos közösségi célú, illetve személyes támogató feladatot látnak el, ezzel is hozzájárulva az alapszolgáltatások teljes körű elérhetőségéhez.

III/2. A program következtében elindult szolgáltatások száma és típusa

| Specifikus célok | A. |  | B. |  | C. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Szociális alapszolgáltatások fejlesztése | Megvalósulás | Szociális szakosított ellátások fejlesztése | Megvalósulás | Gyermekjóléti ellátások, többfunkciós és egyéb innovatív szociális jóléti fejlesztések megvalósítása | Megvalósulás |
| Az idősellátás és a szociálisan rászorultak ellátási feltételeinek javítása | Falugondnoki szolgálat bevezetése a kányai mikrotérségben | 2009-ben megvalósult | Idősek szociális otthona Nágocson | Megvalósítás folyamatban | Financial Education – Pénzügyi írástudatlanság felszámolása | Megvalósítás folyamatban |
|  | Somogymeggyesen falugondnoki szolgálathoz busz beszerzése, falugondnoki szolgáltat bevezetése | 2009-ben megvalósult, folyamatban |  |  |  |  |
|  | Falugondnoki busz beszerzés Törökkoppányban | 2009-ben megvalósult |  |  |  |  |
|  | Törökkoppányban étkeztetésre alkalmas konyha felújítása | 2010-es SZMM forrás |  |  |  |  |
|  | Az önkormányzati konyha felújítása, eszközeinek és berendezéseinek cseréje Andocson | 2009-ben megvalósult |  |  |  |  |
|  | Szociális étkeztetés fejlesztése, ételszállító autó beszerzésével Nágocson | 2009-ben megvalósult |  |  |  |  |
|  | Személy és ételszállítás fejlesztése kisbuszok beszerzésével a tabi mikrotérségben | 2009-ben megvalósult |  |  |  |  |
|  | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kiépítése a kistérség egész területén | Megvalósításáról a kistérség lemondott |  |  |  |  |
| A tartós munkanélküliek foglalkoztatási feltételeinek javítása mentális támogatása |  |  |  |  | A rendelkezésre állási támogatásban részesülők számára asszertivitást fejlesztő tréning | Megvalósítás folyamatban |
| A családsegítés és a gyermekjóléti szolgálat feltételeinek javítása A családsegítés és a gyermekjóléti szolgálat feltételeinek javítása | A Koppány-völgyi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat infrastruktúrájának fejlesztése | 2009-ben megvalósult |  |  | Helyettes szülői képzés | Megvalósítás folyamatban |
|  |  |  |  |  | Szociális szakemberek és önkéntes segítők szupervíziója | Megvalósítás folyamatban |
|  |  |  |  |  | Szociális kompetenciák fejlesztése, mentálhigiénés ellátás | Megvalósítás folyamatban |
|  | Alap szociális szolgáltatási központ egységes nyilvántartó rendszere | Megvalósítás folyamatban |  |  | Prevenciós munka ifjúsági csoportokkal | Megvalósítás folyamatban |
|  |  |  |  |  | Szociális és mentális problémákkal küzdő gyermekek integrációjának elősegítése | Megvalósítás folyamatban |
|  |  |  |  |  | Szociális – egészségügyi – pedagógiai – civil adatbázis - weblap – kialakítása | Megvalósítás folyamatban |
|  |  |  |  |  | Kapcsolat ügyelet és konfliktus mediáció (tartalék) | Megvalósítás folyamatban |
| Közösségi terek és integrált szolgáltatási központok létrehozása | Szociális alapszolgáltatási központ Tab | Megvalósítás folyamatban |  |  |  |  |

III/3. A jogszabályi feltételeknek való megfelelés bemutatása

| Kötelező szociális és gyermekjóléti alapellátás | Területi lefedettség |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | program előtt | jelen állapot | fejlesztendő |
| Családsegítés | 24 településen biztosított | 24 településen biztosított | Infrastrukturális fejlesztés szükséges |
| Gyermekjólét | 24 településen biztosított | 24 településen biztosított | Infrastrukturális fejlesztés szükséges |
| Házi segítségnyújtás | 4 településen biztosított | 24 településen biztosított | Infrastrukturális és humán erőforrás fejlesztése szükséges |
| Szociális étkeztetés | 20 településen elérhető | Mind a 24 településen elérhető | Infrastrukturális és humán erőforrás fejlesztése szükséges |
| Idősek nappali intézménye | Tabon működött | Kányán működik kistérségi intézményként 12 település önként vállalt feladataként | Tabon telephely kerül kialakításra 2010. szeptember 1-jétől |
| Falugondnoki szolgálat | 12 településen | 15 településen | Még öt településen bevezethető |

III/4. Megvalósult szakmai innovációk értékelése

A szociális alapszolgáltatások fejlesztése a Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa által 2008. decemberében elfogadott szociális alapszolgáltatási koncepció alapján valósult meg.

Az alapszolgáltatások fejlesztésének eredménye a minimális jogszabályi követelményeknek megfelelő szociális alapszolgáltatási rendszer, amely költséghatékony működtetést biztosít.

- Elkezdődött a Koppány-völgyi Alapszolgáltatási Központ intézményrendszerében nyújtott alapszolgáltatások infrastrukturális feltételeinek megteremetése.

- A bevezetésre került falugondnoki szolgálat révén 3 településen javult a lakosság közszolgáltatásokhoz való hozzájutása.

- Az étkeztetés a kistérség valamennyi településén a jogi szabályozásnak megfelelően megoldottá vált.

- A házi segítségnyújtás elérhetősége az egész kistérségben biztosított, az igénybe vevői kör bővítésre került.

- A gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás átszervezése révén a komplex családgondozás hatékonysága javult.

- Kányán a szükségletekre reagálva az idősek nappali intézménye a közösségi programok központjaként funkcionál.

- A mikrotérségekben szociális alapszolgáltatási központok közel azonos tárgyi feltételek melletti kialakítása a kliensek könnyebb és egyenletesen magasabb színvonalú ellátását teszi lehetővé.

A célcsoportok tekintetében – más pályázati lehetőségeket, forrásokat figyelembe véve – elsősorban az idősellátás javítását támogatja a program. Ugyanakkor a projektek kiválasztása során a kistérség törekedett olyan infrastrukturális fejlesztések megvalósítására, amelyek lehetővé teszik a költséghatékony működtetést és az egyes ellátási formák, valamint a szociális ágazathoz kapacsoldó szakterületek együttműködését.

III/5. Kialakuló együttműködések értékelése

A tervezés időszakában az önkormányzatok a work shopokon aktívan részt vettek a program kidolgozásában. A Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a valós szociális problémákra, ellátási igényekre reagálva a költséghatékonyságot szem előtt tartva egységesen döntött a kistérségi alapszolgáltatási központ kialakítása mellett. A három éves szociális felzárkóztató program projektjeinek zöméhez a társulás biztosította az önrészt. A jogszabályi és finanszírozási megszorítások után a társulás kiállt a programban kitűzött célja mellett, az összefogásnak köszönhetően anyagi támogatást biztosítottak a Kányán induló új szolgáltatás (idősek nappali intézménye) számára. A Reménység Alapítvány programba történő bevonása révén olyan szolgáltatással (idősek otthona) bővül a kistérség szociális ellátó rendszerének szolgáltatási kínálata, melyre igény van, de nem kötelező az önkormányzatok számára, és amelyet a kistérség önerőből nem tudna működtetni.

III/6. A tervösszhang „biztosítottsága”

A kistérségi szociális ellátó rendszer kiépítése mellett döntött a TKT, amikor a 3 éves szociális felzárkóztató programot elfogadta. A program egyes projektjei egymásra épülnek, amely feltételezi a finanszírozás és a program megvalósításának kiszámíthatóságát, amely az eddigiek során több esetben nem volt garantált.

IV. Fenntartási kötelezettség tapasztalatai, értékelése

A jogszabályi és finanszírozási feltételek változtatása miatti többletköltségeket az önkormányzatok és a kistérség magára vállalta, azonban hosszabb távon a fenntarthatóság kérdésessé válhat részben a változó jogszabályi feltételek, részben az önkormányzatok finanszírozási potenciálja, valamint a szolgáltatási igények mobilitása miatt.

V. A jelenlegi szociális és gyermekjóléti ellátórendszer működtetésével kapcsolatos erősségek, gyengeségek és dilemmák

| Erősségek | Gyengeségek | Dilemmák és egyéb javaslatok |
| --- | --- | --- |
| Kistérségi szinten szervezett, tabi központtal és mikro-térségi alközpontokkal közel azonos színvonalon, azonos szakmai kínálattal, jogszerűen működő szociális és gyermekjóléti ellátások | Finanszírozási problémák | Jogszabályi és finanszírozási garanciák a tervezhetőség és a fenntarthatóság értekében |
| Egyenlő hozzáférés biztosítás a kistérség valamennyi lakosa számára | Szolgáltatási igény változása | A szociális szféra érdekérvényesítésének fejlesztése |
| Egységes szakmai elvek alapján biztosított szolgáltatások | A humánerőforrás szakmai kvalitásának eltérő volta, jogszabályi előírásoknak való megfeleltetése nem teljes körű | Szektorok közötti hatékonyabb együttműködés |
| Térségi szemlélet erősödése révén összehangolt fejlesztések. | Rugalmasan reagálás képességének hiánya a helyi igényekre (jogszabályi és szakmai előírások) | Kiszámítható normatív finanszírozás |
| Helyi igényekre épülő program (szükséglet- és igényfelmérésen alapul) | Finanszírozási problémák | Normatíva értékkövetése |

VI. A lezajlott három éves program(ok) általános véleményezése és értékelése (hasznossága, a tervezéssel, a szolgáltatás-fejlesztéssel és értékelő tevékenységekkel összefüggő megállapítások, eljárásrendi, partnerségi, stb. javaslatok és felvetések) – pl.: SWOT-analízis módszerével

| Erősségek | Gyengeségek |
| --- | --- |
| - Partneri kapcsolaton alapuló szolgáltatástervezés - szükségleteknek megfelelő szolgáltató rendszer kiépítése - a TMSZ részéről szakmai iránymutatás - „pályázati” eljárás során folyamatos kapcsolat a TMSZ és a DDRFÜ –vel - a programban vállalt kötelezettségek egyfajta nyomást gyakorolnak az önkormányzatokra a szociális ellátó rendszer kiépítése terén - előfinanszírozás lehetősége | - bevezető év hiánya - merev, több esetben követhetetlen, egyéb törvényekkel nem koherens eljárásrend - a DDRFT-s támogatásokra nincs kidolgozott eljárásrend - a számlaösszesítő nincs összhangban a program forrásösszetételével - a program megvalósításának folyamatos eltolódása miatt az eredeti projekttervben vállalt költségekkel a beruházások nem megvalósíthatók szerződésben foglalt finanszírozási garanciák hiánya |
| Lehetőségek | Veszélyek |
| - partneri viszonyon alapuló párbeszéd további kiterjesztése - fejlesztések révén lehetőség további pályázatokra - ágazatközi kapcsolatok szélesítése | - fenntarthatóság - kistérségek jövőbeni szerepe - szociális szféra alacsony érdekérvényesítő képessége - gyakori jogszabályváltozások |

VII. A lezajlott 3 éves program(ok) ún. önértékelése (a szervezet saját tevékenységeire vonatkozóan) –pl.: SWOT-analízis módszerével

| Erősségek | Gyengeségek |
| --- | --- |
| - mulasztásos törvénysértés megszüntetése - a kistérség fenntartóként való jelenléte a szolgáltatásokban - egységes szakmai szemlélet - folyamatos monitoring és szakmai párbeszéd - infrastrukturális rendszer kiépülése | - nem önkormányzati szereplők részvétele a programban alacsony - projektgazdák gyenge pályázatíró képessége |
| Lehetőségek | Veszélyek |
| - a már létrejött ellátórendszer további fejlesztése és bővítése - készséggé alakított pályázatírás - szakmai kapcsolatok bővülése - szektorok közötti együttműködés javulása | - fenntarthatóság |